PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do siwz

Wytyczne do opracowania Harmonogramu realizacji prac

- Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji prac.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy i będzie podstawą do kontroli postępu realizacji prac.

- Harmonogram będzie zgodny z ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy Harmonogram realizacji prac w oparciu o przedstawioną poniżej wzorcową tabelę, z zastrzeżeniem, że Harmonogram musi zostać uszczegółowiony przez Wykonawcę o pozycje i terminy wykonywania poszczególnych etapów prac, bowiem poniższa tabela przedstawia tylko graniczne terminy realizacji prac.

Harmonogram realizacji prac – Wystawa  WODA

| Lp. | Nazwa zadania | termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów graficznych i wykonawczych stanowisk | 20 dni od dnia podpisania umowy |
| 1.1 | Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu planu aranżacji przestrzeni całej Wystawy, z uwzględnieniem zapotrzebowania na media eksploatacyjne (gniazda elektryczne, woda, kanalizacja) |  |
| 1.2 | Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów mobilnych opisów stanowisk |  |
| 2.0 | Wykonanie stanowisk i wystawy | 45 dni od dnia zaakceptowania projektów i kosztów stanowisk |
| 2.1 | Wykonanie eksponatu nr 1 – 5 |  |
| 2.2 | Przetestowanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego stanowisk nr 1 – 5 w miejscu ich wytworzenia oraz wprowadzenie na podstawie wyników testów niezbędnych zmian w stanowiskach; |  |
| 2.3 | Wykonanie eksponatu nr 6 – 10 |  |
| 2.4 | Przetestowanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego stanowisk nr 6 – 10 w miejscu ich wytworzenia oraz wprowadzenie na podstawie wyników testów niezbędnych zmian w stanowiskach; |  |
| 2.5 | Wykonanie eksponatu nr 11 – 15 |  |

| 2.6 | Przetestowanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego stanowisk nr 11 – 15 w miejscu ich wytworzenia oraz wprowadzenie na podstawie wyników testów niezbędnych zmian w stanowiskach; |  |
| --- | --- | --- |
| 2.7 | Wykonanie eksponatu nr 16 – 19 |  |
| 2.8 | Przetestowanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego stanowisk nr 16 – 19 w miejscu ich wytworzenia oraz wprowadzenie na podstawie wyników testów niezbędnych zmian w stanowiskach; |  |
| 2.9 | Dostawa, montaż, uruchomienie i scalenie stanowisk w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 2.10 | Dostawa części zapasowych, które mogą zostać wykorzystane do napraw wykonywanych w trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego |  |
| 2.11 | Dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do stanowisk na pierwsze 30 dni eksploatacji wystawy |  |
| 2.12 | Wytworzenie i dostarczenie zamawiającemu mobilnych opisów stanowisk wg zaakceptowanych przez Zamawiającego wymienionych projektów |  |
| 2.13 | Dostawa stanowisk i elementów Wystawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz ich montaż i uruchomienie |  |
| 3.0 | Dokumentacja i przeszkolenie pracowników | 10 dni od dnia odbioru zadań określonych w pkt 2. |
| 3.1 | Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu kart wszystkich stanowisk zawierających, co najmniej: A. Nazwę stanowiska, umiejscowienie w przestrzeni wystawowej (zgodnie z planem aranżacji w pkt.2.1.2) B. Opis stanowiska C. Projekt graficzny i wykonawczy stanowiska; D. Szczegółową informację o mediach i materiałach eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stanowiska; E. Listę napraw, które mogą wykonywać przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy Centrum Nowoczesności w okresie gwarancji, bez uszczerbku dla warunków gwarancji; |  |
| 3.2 | Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi technicznej, zasad kontroli, serwisu i konserwacji poszczególnych stanowisk w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz kart gwarancyjnych; |  |
| 3.3 | Przeniesienie na Zamawiającego licencji oprogramowania niezbędnego do korzystania z elementów Wystawy; |  |
| 3.4 | Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, na warunkach określonych w § 14 umowy |  |
| 3.5 | Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego maksymalnie 10 pracowników w zakresie obsługi, kontroli, konserwacji i serwisu stanowisk, wytworzonych przez Wykonawcę, w stopniu umożliwiającym wykonywanie przez pracowników napraw (o których mowa w pkt 2.3.1 lit. E umowy), także w trakcie trwania gwarancji |  |

Miejscowość, data:												    				          ..................................................................................................

*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/

do składania oświadczeń woli w  imieniu wykonawcy)

*(czytelny podpis pełnomocnika-jeżeli został ustanowiony

przez mocodawców)

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

Załącznik nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE

W związku z dyspozycją przepisu art. 44 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm),oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
    prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia

4. Spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

miejscowość i data: …						podpis Wykonawcy

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

Załącznik nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE

W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

miejscowość i data: …						podpis Wykonawcy

PIECZĄTKA  WYKONAWCY

(osoba fizyczna)

OŚWIADCZENIE

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

w zakresie art. 24.ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm),

Oświadczam:

że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy-„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.

- a tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy.

…………., dnia,…………………….                                                                   …………………………

Miejscowość                 Data                                                                                           Podpis

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

Załącznik nr 5 do siwz

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| Lp | Usługa (przedmiot u mowy) | Zamawiający | Miejsce realizacji usługi | Data wykonania usługi | Wartość umowy | Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | . |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

*potwierdzone z oryginałem kopie dokumentów należy dołączyć do dokumentu

Data                                                                                                       Podpis wykonawcy

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

Załącznik nr 6 do siwz

| Formularz Oferty |  |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mobilnych, interaktywnych stanowisk wystawy objazdowej pt. WODA organizowanej przez Centrum Nowoczesności |
| ZAMAWIAJĄCY | Centrum Nowoczesności Ul. Wały gen. Sikorskiego 12 87-100 Toruń |
| WYKONAWCA Adres NIP Regon Numer telefonu/fax Internet http:// e-mail |  |
| Całkowita cena brutto w tym | cyfrowo: słownie: |
| Opracowanie i przedłożenie projektów Cena brutto | cyfrowo: słownie: |
| Wykonanie stanowisk Wystawy Cena brutto | cyfrowo: słownie: |
| Dokumentacja i przeszkolenie pracowników Cena brutto | cyfrowo: słownie: |
| Termin realizacji zamówienia | Zgodnie z pkt 5 SIWZ |
| Oświadczam, że zapoznałem się treścią dokumentu istotne postanowienia umowy i akceptuję ją bez zastrzeżeń. |  |
| Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom...... |  |
| Oferta zawiera kolejno ponumerowane kartki, tj. od 1 do ... |  |
| PIECZĘĆ, PODPIS Data |  |